附表2

**地质找矿大讨论主要工作进度表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **广泛讨论阶段****（3月20日～6月20日）** | **深化讨论阶段****（6月20日～9月20日）** | **成果应用阶段****（9月20日～12月31日）** |
| 主要会议 | 1.召开3-5次专家报告会2.召开2-3次相关领域专家座谈会 | 1.召开2-3次专题研讨会2.各参加单位组织开展专题座谈会 | 召开成果专题规划会，地质处组织各单位统筹成果项目，择优纳入局2026年勘查计划 |
| 编印材料 | 局印发工作方案 | 　 | 　 |
| 讨论交流 | 1.各单位采取多种方式，组织个人、部门、院讨论2.进行单位内部交流，并开通视频会议号在局网站发布，建立单位间互相交流机制 | 1.兰州院、天水院、白银院、张掖院、地调院分别组织局属各院开展横向座谈交流；2.地质处组织各院主要技术人员开展纵向座谈交流。 | 1.各院讨论落实成果项目，建立重点矿种项目库2.局组织讨论成果项目的规划落实 |
| 宣传活动 | 1.在局、院门户网站开设“金点子”专栏2.征集大讨论相关文章 | 各种形式的宣传活动 | 主要成果宣传 |
| 专题研究 | 启动专题研究 | 深化专题研究 |  |
| 预期成果 | 1．各院相关业务负责人（含总工或分管院领导、总工办主任、综合研究室主任及其他业务科室负责人）提交个人建议，每人1篇。2．各院每月在门户网站发布信息不少于5条，在甘肃省自然资源报发布信息不少于3条。3．各院整理汇总形成单位成果报告。 | 1.形成调研报告。2.形成全局成果报告。 | 1.形成各院项目库。兰州院、天水院、白银院、张掖院、地调院项目分别不少于50个，陇南院、矿研院项目分别不少于25个。2.形成全局项目库。项目总数不少于300个。3.以《甘肃地质》增刊形式出版大讨论成果集。 |