|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1  **地质找矿大讨论主要工作安排表** | | | | |
| **阶段** | **时间** | **主要活动** | **参加人** | **阶段预期成果** |
| 广泛讨论阶段  3月20日～6月20日 | 3月20日-  4月20日 | 个人建言 | 所有参加讨论单位 | 1．各院相关业务负责人（含总工或分管院领导、总工办主任、综合研究室主任及其他业务科室负责人）提交个人建议，每人1篇。  2．各院每月在门户网站发布信息不少于5条，在甘肃省自然资源报发布信息不少于3条  3．各院整理形成单位成果报告 |
| 4月20日-  5月20日 | 部门讨论 | 所有参加讨论单位 |
| 5月20日-  6月20日 | 集体思路 | 所有参加讨论单位 |
| 5月20日-  6月20日 | 交流宣传 | 所有参加讨论单位 |
| 深化讨论阶段  6月20日～9月20日 | 6月20日-  7月20日 | 专题调研 | 地质处及所有参加讨论单位 | 1.形成调研报告  2.形成全局成果报告 |
| 7月20日-  8月20日 | 座谈交流 | 地质处及所有参加讨论单位 |
| 8月20日-  9月20日 | 成果集成 | 地质处及相关单位 |
| 成果应用阶段  9月20日～12月31日 | 9月20日-  11月20日 | 建立项目库 | 所有参加讨论单位 | 1.形成各院项目库。兰州院、天水院、白银院、张掖院、地调院项目分别不少于50个，陇南院、矿研院项目分别不少于25个。  2.形成全局项目库。项目总数不少于300个。  3.以《甘肃地质》增刊形式出版大讨论成果集。 |
| 11月20日-12月31日 | 讨论成果规划，落实成果项目 | 地质处及相关单位 |